## 계획 일정 (hidden)
1. 주제 : Mobile HomePage 구축
2. 부제 : 익산영업 HomePage 구축
3. 목표 : 익산영업 시 접근하기 쉬운 홍보 Site 구축(DY Homepsge Mobile화)
구분1 | 구분2 | Activity |  |  | 4월 | [22 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
이론 | 기본 준비사항 | 개발 계획 작성 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | bar: 4월 8
|  | IT인프라팀 서버 정보 문의(확인중) | 2020-04-08 | 2020-04-08 | [64 empty] | Test page 만들기 | bar: 4월 8
|  | 서버 접속방법 확인 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | [64 empty] | 익산 영업팀 | bar: 4월 9
|  | 개발 Tool 설치 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | bar: 4월 9
| Mobile App 구축 교육 | 동영상&책&웹서핑을 통한 모바일 Page 구축 방법 습득 | bar: 4월 10; 4월 13 to 4월 14; 4월 16 to 4월 17; 4월 20 to 4월 23; 4월 27 to 4월 29
|  | CSS 수정을 통한 PC Web=>모바일 Web 전환 가능 확인 | 2020-04-10 | 2020-04-29 | bar: 4월 27 to 4월 29
|  | HTML5&JavaScript 동영상 교육(5/1~5/31) | 2020-04-27 | 2020-04-29 | bar: 5월 6 to 5월 8; 5월 11 to 5월 15; 5월 18 to 5월 22; 5월 25 to 5월 29
| TEST Page 만들기 | 이미지 클릭 링크되는 간단 Test Page 작성 | 2020-05-06 | 2020-05-29 | bar: 5월 6 to 5월 8; 5월 11 to 5월 13
기존 HomePage Data 연계 TEST | bar: 5월 6 to 5월 8; 5월 11 to 5월 13
|  | 구글 IT팀 어플등록 TEST | 2020-05-06 | 2020-05-13 | bar: 5월 11 to 5월 13
| 기능 교육 | 플래쉬 연계 | 2020-05-06 | 2020-05-13 | bar: 5월 14 to 5월 15; 5월 18 to 5월 20
|  | 게시판 연계(기존 HomePage 게시판) | 2020-05-11 | 2020-05-13 | bar: 5월 14 to 5월 15; 5월 18 to 5월 20
관리자 페이지 연계 검토(기존 PC Web 등록=> Moblie view) | bar: 5월 14 to 5월 15; 5월 18 to 5월 20
| 요구사항 수렴 | 익산공장 영업지원담당&CS팀 의견 수렴 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | bar: 5월 20 to 5월 22
|  | UI(화면 구성) | 2020-05-14 | 2020-05-20 | bar: 5월 20 to 5월 22
|  | 화면 설계 확정 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | bar: 5월 25 to 5월 26
| Site 구축 | 기존 HomePage 전환 작업
|  | 관리자 페이지 개발 | 2020-05-20 | 2020-05-22
|  |  | 2020-05-20 | 2020-05-22
|  |  | 2020-05-25 | 2020-05-26

## 2020.04.09 (hidden)
일시 | 2020-04-09(목) AM 10~
장소 | 2층 HR회의실
내용
회사사이트 모바일 앱 구축 WBS 보고
[ 회의 이후 확인한 내용]
개발 계획 작성

## 점검 (hidden)
1. 제품 홍보Page 1차 컨셉
: 1차 Page는 처음 시작하는 단계로 이미지 위주로 제품 홍보Page Open : 2차 기능 up하여 Open (2차 7~8월 Open)
=> 2차 업데이트 검토사항 : 2차 업데이트 시 적용 여부 재 확인
1) 메인 : 동영상
2) 영문 페이지
3) 지도 클릭
4) 사용기기(모바일,PC,태블릿 PC)
=> PC나 태블릿 일경우 www.dy.co.kr/innovate 페이지 유도
2. Level별 구성 및 화면 내용 작성
1) Level별 구성 및 화면명
2) 이미지 및 TEXT 작성 : 동양기전&DY Logo 제외 확인 필요
| 메인 동영상 | 예)
|  | 예상 페이지 | 1Level | 2Level | 3Level | 4Level | 화면 내용
영업팀 확인 사항 |  | 1 | 회사소개
1. 동영상 요청 : 제작 7월 완료 예정(이후 업데이트) |  | 1 | 자동세차기 | 제품소개 | 문형 | CASPA R | Link
2. 각 페이지별 하이락키/이미지/내용 구성(템플릿 양식) |  | 1 |  |  |  | MEISTER R
3. 영문페이지 (2차) |  | 1 |  |  |  | MEISTER R 비통과형
|  | 1 |  |  | 준터널 | DUO PLUS
|  | 1 |  |  |  | CASPA D
|  | 1 |  |  | 터널 | ALL NEW CASPA
메인 회사 로고 |  | 1 |  |  |  | CASPA
메인 동영상/메뉴 표현 방안 |  | 1 |  |  |  | MEISTER
폰트 선정 |  | 1 |  |  | 대형 | PREMIER
네비게이션 |  | 1 |  | 영업망
|  | 1 |  | A/S센터
동영상 포맷별 특징을 확인해보고 |  | 14 | 스틱크레인 | 제품소개
포맷 의견 확인 |  | 1 |  | 영업망
|  | 1 |  | A/S센터
모바일/테블릿/PC |  | 1 |  | 고객지원(파일 다운로드) : 화면명 확인 필요
|  | 4 | 넉클크레인 | 제품소개
각 일정별 계획 |  | 1 |  | 영업망
TO-DO 정리 |  | 1 |  | A/S센터
IT/영업팀별 |  | 1 |  | 고객지원(파일 다운로드) : 화면명 확인 필요
시안 |  | 1 | 브리크레인(제외)
|  | 6 | 콘크리트 펌프카 | 제품소개
|  | 1 |  | 영업망
|  | 1 |  | A/S센터
|  | 2 | 골프카 | 제품소개
|  | 1 |  | 영업망
|  | 1 |  | A/S센터
49
회사소개
자동
세차기
스틱
크레인
콘크리트
펌프카
골프카
넉클
크레인

## 골프카구조
1Level | 2Level | 3Level | 화면 내용
골프카 | 제품소개 | 골프카 | 골프카 sheet 참조
|  | Utility | Utility sheet 참조
| 영업망 |  | 검토중
A/S센터
| 다운로드 |  | 골프카, Utility 카탈로그와 정비지침서 및 관리요령 추가

## 골프카
골 프 카
Technology
APRO의 기술력과 첨단 과학으로 휴머니즘을 실천합니다.
Specificity
APRO의 다양한 편리성은 특별함과 즐거움을 선사합니다.
제 원
카 탈 로 그
DOWNLOAD

## Utility
Utility
숏데크 5인승
롱데크 2인승
5인승
투어링 8인승
Specificity
APRO의 다양한 편리성은 특별함과 즐거움을 선사합니다.
제 원
주요사용처
카 탈 로 그
DOWNLOAD

## WBS (2) (hidden)
IT시스템 Team 2020년도 전략 과제 수행 WBS
[13 empty] | ▼:지연 | ▼:지연
WBS |  |  |  |  | 담당자 |  | Target |  | Actual |  | Start Warning |  | 시작 지연 | 종료 지연 | Status | 산출물 | 비고
LEV | Task |  |  |  | IT | Co-worker | Start | Finish | Start | Finish | [7 empty] | 기본 준비사항
개발 계획 작성
1 | 나눔넷 구축안 보고 및 확정 | [17 empty] | IT인프라팀 서버 정보 문의(확인중)
2 |  | 구축방향을 위한 설문조사 |  |  | 이전효 |  | - | - | [8 empty] | 기진행사항 |  | 서버 접속방법 확인
2 |  | B/M |  |  | 유인환/조의정 |  | - | - | [7 empty] | BM 결과서 | 기진행사항 |  | 개발 Tool 설치
2 |  | 시스템 사용현황 분석 |  |  | 유인환/조의정 |  | - | - | [7 empty] | 사용현황 | 기진행사항 | Mobile App 구축 교육
2 |  | 트랜드 조사 |  |  | 유인환/조의정 | [11 empty] | 기진행사항 |  | 동영상&책&웹서핑을 통한 모바일 Page 구축 방법 습득
2 |  | 나눔넷 구축방향 보고 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-01 |  | alert | OK | - | - | ◑ | 구축방향 보고 |  |  | CSS 수정을 통한 PC Web=>모바일 Web 전환 가능 확인
3 |  |  | 코비젼 시스템 시연 |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | alert | OK | - | - | ● |  |  |  | HTML5&JavaScript 동영상 교육(5/1~5/31)
3 |  |  | 가온아이 시스템 시연 |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | alert | OK | - | - | ● |  |  | TEST Page 만들기
3 |  |  | 시스템 리뷰 및 구축방향 논의 |  |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | alert | OK | - | - | ● |  |  |  | 이미지 클릭 링크되는 간단 Test Page 작성
3 |  |  | 보고자료 작성(PPT) |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-10 | [10 empty] | 기존 HomePage Data 연계 TEST
3 |  |  | 보고자료 사전리뷰 |  |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-15 | [10 empty] | 구글 IT팀 어플등록 TEST
3 |  |  | 임원보고 |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-24 | [9 empty] | 기능 교육
2 |  | 상세 WBS |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 사전조사 WBS |  |  | 플래쉬 연계
1 | 요구사항 정의 | [17 empty] | 게시판 연계(기존 HomePage 게시판)
2 |  | 인터뷰 및 현업 Needs 조사 |  |  | 송승석/조의정 | 현업 | 2020-05-01 | 2020-06-12 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ |  |  |  | 관리자 페이지 연계 검토(기존 PC Web 등록=> Moblie view)
3 |  |  | 인터뷰 계획 수립 |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-08 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 인터뷰 계획서 |  | 요구사항 수렴
3 |  |  | 대상자 선정 및 협조요청 |  |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-15 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 인터뷰 계획서 |  |  | 익산공장 영업지원담당&CS팀 의견 수렴
3 |  |  | 인터뷰 설명자료 작성 |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-22 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 구축방향 보고자료 |  |  | UI(화면 구성)
3 |  |  | 인터뷰 설문지 작성 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-22 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 설문서 |  |  | 화면 설계 확정
3 |  |  | 인터뷰 진행(법인별) |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-05 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ |  |  | Site 구축
2 |  | 요구사항 분석 및 방향성 정립 |  |  | 송승석/조의정 | 현업 | 2020-06-08 | 2020-06-19 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ |  |  |  | 기존 HomePage 전환 작업
3 |  |  | 인터뷰 결과 정리 |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 설문 결과 |  |  | 관리자 페이지 개발
3 |  |  | 방향성 도출 |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 인터뷰 결과
1 | Migratioin 대상 정의
2 |  | Migration 대상 및 담당자 정의 |  |  | 송승석/조의정 |  | 2020-05-11 | 2020-05-22 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | Migration 대상 List | KMS, SPS, GW
2 |  | 업무 협조요청(의사결정조직) |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 업무협조전
2 |  | 수신 자료 취합 정리 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-10 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | Migration 대상 List
1 | To-Be정의
2 |  | 나눔넷 메뉴 정의 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 나눔넷 메뉴 정의서
2 |  | 팀룸 & CoP 운영방안 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | CoP운영안
2 |  | 전자결재 양식 정의 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 결재양식 정의
2 |  | 표준관리 정의 |  |  | 송승석/조의정 | 김명근 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 표준 관리방안
2 |  | 시스템 인터페이스 대상 조사 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | I/F 대상 List
2 |  | 검색대상 및 카테고리 정의 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 검색 카테고리 정의
2 |  | 모바일 기능 정의 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 모바일 기능 정의
2 |  | S/W 표준정의 |  |  | 인프라 | 업체 | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | S/W 표준 정의서
2 |  | 인프라 Spec정의 |  |  | 인프라 | 송승석/조의정 | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | 인프라 Spec
1 | 본 프로젝트 준비
2 |  | RFP작성 |  |  | 송승석/조의정 | 인프라 | 2020-07-01 | 2020-07-10 |  |  | alert | NOT | - | - | ○ | RFP 정의서
2 |  | 제안 접수 |  |  | 송승석/조의정 | 업체 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  |  | alert | NOT | - | - | ○
2 |  | 수행업체 선정 |  |  | TFT | 업체 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  |  | alert | NOT | - | - | ○
제안 발표회 진행
업체 선정결과 정리
1 | KickOff | [15 empty] | 프로젝트 일정은 별도 정의
2 |  | 조직구성 |  |  | TFT
2 |  | 착수 보고서 작성 |  |  | TFT
2 |  | 착수 보고회 진행 |  |  | TFT
1 | 본프로젝트 | [5 empty] | 2020-09-01 | 2021-02-01
Formulas:
Start Warning = IF([Target]="","-",IF([Target]<=TODAY(),"alert","-"))
Status = IF([Actual]="","○",IF([Finish]<TODAY(),"●","◑"))
Note on S4: ○ : 미착수 ◑ : 진행 중 ● : 종료

## Sheet2 (hidden)
Mobile : 박무선(파트장), 이종덕, 박철용 |  |  | ▶본문이동
순번 | 주제(도서) | 내용 | 담당자 |  | 목표일 |  | 2017년(공유 계획) | [11 empty] | 2018년
|  |  | 팀 | 성명 | 계획 | 실적 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월
1 | Do it! 쉽게 배우는 웹앱&하이브리드앱 | (1) 웹 표준, 모바일 환경의 이해 | IT팀 | 박무선 | 4/27 | 5/12
(2) 작업 환경 준비하기
(3) HTML5 시맨틱 마크업 이론 익히기
(4) CSS3 기본 기능 익히기
(5) CSS3 고급 기능 익히기
(6) CSS3 좌표계 사용법 익히기
2 |  | (7) CSS3 레이아웃 사용법 익히기
|  | (8) 반응형 웹 디자인하기 |  | 이종덕 | 8/7 | 8/7
(9) 스마트폰 UI 기법 익히기
(10) 스마트폰 페이지 전환 효과 익히기
3 |  | (11) 아이콘 메뉴 페이지 만들기 응용 |  | 박철용 | 8/24
(12) 내비게이션 메뉴 만들기 응용
(13) 자바스크립트 기초 익히기
(14) 이미지 전환 효과 만들기
(15) 동영상 연결하기
(16) 지도내 내 위치 표시하기
4 | Do it! 안드로이드 앱 프로그래밍 | (1) Hello! 안드로이드 | IT팀 | 이종덕 | 9/21
(2) 개발 환경 구축하기
(3) 첫 번째 애플리케이션
(4) 안드로이드 프로젝트와 개발 도구
(5) 안드로이드 앱의 유통과 판매
(6) 실제 단말에 연결하기
5 |  | (7) 기본 위젯과 레이아웃 |  | 박무선 | 10/26
(8) 애플리케이션 구성하기
(9) 다양한 위젯과 이벤트 활용하기
(10) 선택 위젯의 사용과 커스텀뷰 만들기
(11) 그래픽
(12) 스레드와 애니메이션
6 |  | (13) 네트워킹 |  | 박철용 | 11/23
(14) 데이터베이스
(15) 멀티미디어
(16) 위치기반 서비스
7 |  | (17) 메시징과 소셜 네트워크 서비스 |  | 이종덕 | 12/21
(18) 근거리 통신과 센서
(19) 홈 화면
8 |  | (20) 모바일 웹/앱 프로그램(실습과제수행) |  | 박무선 이종덕 박철용 | 1/25